Ғылымды ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету шеңберінде

әлеуметтік сауалнамалар жүргізу бойынша ақылы қызмет көрсету

шартына қосымша

**Ғылымды ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету шеңберінде әлеуметтік зерттеулер жүргізуге арналған сарапшы-талдаушыға арналған техникалық сипаттама**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Іс-шараның атауы** | **Орындау мерзімі** | **Күтілетін нәтижелер,** **Аяқталу нысаны** |
| 1 | Кемінде 4 социологиялық сауалнама жүргізуге арналған материалдарды дайындауға қатысу | 2025 жылғы 26 мамырдан 30 маусымға дейін | 1) келесі тақырыптар бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясымен бірлесіп, кемінде 4 сауалнама дайындау (әр сауалнама 20-50 сұрақтардан құралған):- Ғылыми қауымдастықтың, бизнестің және басқа да мүдделі тараптардың ғылымды мемлекеттік басқару деңгейіне қанағаттанушылығын бағалау;- Лабораториялық алаңдардың, жұмыс орындарының, кітапханалардың және басқа да негізгі ғылыми инфрақұрылымның қол жетімділік пен сапаны бағалау;- Ғылыми кадрларды даярлаудың сапасын бағалау (докторанттар, докторантура түлектері, олардың ғылыми кеңесшілері, диссертациялық кеңестер мүшелері, рецензенттер және басқа да ғалымдарды);- Қоғам мен мемлекеттік басқару органдарының ғылыми әдістің, ғылыми білім мен әзірлемелердің артықшылықтарын, сондай-ақ қоғамның отандық зерттеушілерге деген көзқарасы мен талаптарын түсінуін бағалау.1. Кемінде 4 сауалнама жүргізу үшін басқа да материалдарды дайындау:

- сауалнама жүргізу бойынша жұмыс жоспары;- сауалнама қатысушыларын шақыру хаттары;- сауалнама қатысушыларының келісімін алу үшін уәжделген келісім формалары;- сауалнамаларды жүргізу үшін іріктеулер (выборки); |
| 2 | Кемінде 4 әлеуметтанулық сауалнама жүргізуге Әдеп жөніндегі комитеттен рұқсат алу | 2025 жылғы 26 мамырдан 31 шілдеге дейін | Түсініктемелері бар кемінде 4 сауалнама бойынша Әдеп жөніндегі комиссияның қорытындысы (бар болса) |
| 3 | Кемінде 4 әлеуметтану сауалнама жүргізу | 2025 жылғы 1 маусымнан 30 қыркүйекке дейін | Кемінде 4 әлеуметтану сауалнама нәтижелерінің деректері (әр сауалнамаға кемінде 500 қатысушы); |
| 4 | Кемінде 4 әлеуметтану сауалнама нәтижелерін талдау | 2025 жылғы 1 шілдеден 30 қарашаға дейін | Алынған ақпаратты арнайы бағдарламада статистикалық өңдеу: MS Excel немесе SPSS Statistics немесе R немесе Stata.Эмпирикалық деректер мен респонденттердің субъективті пікірлерін талдау.Алынған нәтижелерді Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясында талқылау |
| 5 | Қоғамдық ғылымды түсінуді жақсарту және ғылыми басқару сапасын арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеумен, кемінде 4 әлеуметтану сауалнама бойынша есептерді дайындау және ұсыну | 2025 жылғы 1 қыркүйектен 10 желтоқсанға дейін | Қоғамның ғылым туралы түсінігін жақсарту және ғылыми басқару сапасын арттыру бойынша ұсыныстарды қамтитын кемінде 4 әлеуметтану сауалнама бойынша есептер.Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының ескертулерін ескере отырып есептерді қайта қарау.Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының веб-сайтында және әлеуметтік желілерде жариялау үшін нақтыланған есептерді ұсыну. |
| Есептер, оның ішінде қол жеткізілген нәтижелер, лицензияланған жүйелерде (платформада)  *шығармашылық ұрлыққа* (плагиатқа) тексерілуі тиіс. Өткізілген тексеру туралы ақпарат есептерде көрсетілуі қажет.Зерттеу нәтижелері орындаушы тарапынан рецензияланатын ғылыми басылымдарда жариялануы мүмкін. |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Тапсырыс беруші****Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы» КЕАҚ**050010, Алматы қ., Шевченко көш, 28БИН 230440024058ИИК KZ90601А861014959851БИК HSBKKZKX«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**ТАПСЫРЫС БЕРУШІДЕН:**Вице-президент**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. Батрышев**  (қолы**)** | **Орындаушы: Азамат** **ОРЫНДАУШЫДАН:**Азамат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (қолы**)** |